## WBS
WBS — 5f101ae6-3c7d-4a5e-abdf-ff522cefb284
Phase | Task | 담당 | 기간(일) | 산출물
분석 | 요건 정의 | PM | 5 | 요구사항 명세서
분석 | 공고문 분석 | PM | 3 | 분석 보고서
설계 | 아키텍처 설계 | TA | 7 | 아키텍처 문서
설계 | DB 설계 | DA | 5 | DB 설계서
개발 | BE 개발 | BE | 20 | API
개발 | FE 개발 | FE | 20 | Web UI
테스트 | 통합 테스트 | QA | 10 | 테스트 결과서
이행 | 배포 | DevOps | 3 | 배포 가이드